**Annexe I : Matrice de résultats du cadre de partenariat** **2016-2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Effets** | **Indicateurs, Valeurs/Points de**  **référence, cibles** | **Moyens de vérification** | **Risques & hypothèses** | | **Entités des Nations**  **Unies (Mission,**  **Agences)** | **Partenaires** | **Ressources (US$)** | | |
| **Ressources régulières** | **Ressources à mobiliser** | **Total** |
| ***Axe stratégie 2015-2025/Plan stratégique 2015-2020 : Paix et Gouvernance*** | | | | | | | | | |
| ***Priorités nationales : Bonne gouvernance*** | | | | | | | | | |
| ***Effet 1 :***  ***Les institutions de l’Etat, y compris celles de la Défense, sécurité et justice, consolide la stabilité et l’Etat de Droit, la participation démocratique et l’accès équitable aux opportunités pour tous.*** | ***Indicateur 1.1***  Pourcentage des traités et conventions ratifiés mis en œuvre et suivis  **PR : 60%** (UNIOGBIS, section droits humains)  **Cible 2020** : 95%  ***Indicateur 1.2***  Nombre de personnes ayant accès à la justice (Désagrégé en sexe, statut social, localisation géographique)  **PR : ??**  **Cible 2020** : ??  **Indicateur 1.3**  Taux de participation aux élections (Désagrégé en sexe, localisation géographique)  **PR : ??**  **Cible 2020** : ??  **Indicateur 1.4**  Proportion de femmes dans les organes de prise de décisions y compris la défense et la sécurité  **PR** : 31% (Ministères), 14% (ANP)  **Cible 2020** : 40% (ministères), 20% (ANP) | Rapports Examen Périodique Universel (EPU), rapports UNIOGBIS  Rapports du Gouvernement  Enquête Ministère de la justice et PNUD  Rapports Ministère de la justice, tribunaux, Centre d’accès à la justice  Enquête et rapports ministère de la femme et ONUFemmes  Rapport CONEL | | ***Hypothèses***  -Respect de la séparation des pouvoirs  -Maintien du consensus et du dialogue entre les partis politiques  -Non interférence des forces armées et de sécurité dans le jeu politique  -Maintien soutien de la communauté internationale  ***Risques***  -Non-respect de la séparation des pouvoirs  -Rupture du consensus entre les acteurs politiques  -Explosion sociale  -Résistance continue des chefs des partis politiques à inscrire les femmes comme tête des listes lors des élections législatives | UNIOGBIS  PNUD  UNFPA  OMS  FAO  ONUFEMMES  UNODC  PBF | -Président de la République  -ANP  -Conseil Supérieur de la Magistrature judiciaire  -Cour Suprême  -Cour des comptes  -Commission -Nationale Electorale  -Gouvernement (Ministères défense, sécurité, justice et autres ministères sectoriels)  -Partis politiques  -OSC  -BAD  -Union Européenne | ***34,845,000*** | ***82,952,000*** | ***117,797,000*** |

**NB : Les indicateurs y compris les valeurs de référence et les cibles doivent être désagrégés dans la mesure du possible par sexe, âge, statut social, milieu géographique.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Effets** | **Indicateurs, Valeurs/Points de référence, cibles** | **Moyens de vérification** | **Risques & hypothèses** | | **Entités des Nations Unies (Mission, Agences)** | **Partenaires** | **Ressources (US$)** | | | |
| **Ressources régulières** | | **Ressources à mobiliser** | **Total** |
| ***Axe stratégie 2015-2025/Plan stratégique 2015-2020 : Moteurs de croissance (Agriculture et agro-industrie, pêche et aquaculture, tourisme et mines)*** | | | | | | | | | | |
| ***Priorité nationale : promouvoir une croissance économique durable, inclusive et résiliente en d’assurer l’émergence d’une économie diversifiée en 2025*** | | | | | | | | | | |
| ***Effet 2 :***  ***La croissance économique est inclusive et durable pour promouvoir la réduction de la pauvreté, l’emploi décent, la sécurité alimentaire, la transformation structurelle de l’économie***. | **Indicateur 2.1 :** Parts des secteurs moteurs dans la *croissance économique*  ***PR :*** *??*  ***Cible 2020 :*** *??*  **Indicateur 2.2 :** *Indice d’inégalité (Indice de Gini)*  **PR :**??  ***Cible 2020* :**??  **Indicateur 2.3 :***Nombre d’emplois créés*  ***PR :****??*  ***Cible 2020 :****??*  **Indicateur 2.4 :***Niveau de revenu moyen*  ***PR :****??*  ***Cible 2020 :****??*  **Indicateur 2.5*:*** *Score relatif aux avoirs des communautés*  ***PR :*** *Non disponible*  ***Cible 2020 :****??*  **Indicateur 2.6 :***Taux d’accroissement des productions agro-sylvo pastorale, halieutique et alimentaire*  ***PR :****??*  ***Cible 2020 :****??* | -Comptes nationaux  -Rapports nationaux  Rapport annuel PAM  Enquête ILAP  Enquête emploi  Rapports des partenaires au développement (PNUD, Manque Mondiale, BAD, Union Européenne)  Rapport national sur le développement humain | | ***Hypothèses***  Disponibilité des ressources financières  Respect des engagements pris par les partenaires au développement à la table ronde de Bruxelles  Mise en œuvre de la stratégie 2015-2025 et du plan stratégique et opérationnel 2015-2020 par le Gouvernement  Stabilité institutionnelle | PNUD  UNICEF  UNFPA  UNECA  CNUCED  FAO  UNIDO  ONUFEMMES  PAM | BAD  Banque Mondiale  Union Européenne  FMI  BOAD  CEDEAO  UEMOA  Gouvernement  Union Africaine (NEPAD)  Secteur privé  Organisations de la Société Civile (OSC) | ***23,408,000*** | ***111,602,476*** | | ***135,010,476*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Effets** | **Indicateurs, Valeurs/Points de référence, cibles** | | **Moyens de vérification** | **Risques & hypothèses** | **Entités des Nations Unies (Mission, Agences)** | | **Partenaires** | **Ressources (US$)** | | | |
| **Ressources régulières** | **Ressources à mobiliser** | | **Total** |
| ***Effet 2 (Suite)*** | **Indicateur 2.8:***Taux de commercialisation des productions agro-sylvo pastorale, halieutique et alimentaire*  ***PR :****??*  ***Cible 2020 :****??*  **Indicateur 2.9:***Proportion des femmes ayant accès au crédit et à l’emploi*  ***PR :****??*  ***Cible 2020 :****??*  **Indicateur 2.10:** *Part du secteur industriel manufacturier dans l’emploi et le PIB*  ***PR :****??*  ***Cible 2020 :****??* | Rapports Ministères de l’agriculture, élevage, pêche  Rapports et études FAO, PAM  Rapport ministère en charge de l’industrie  Rapport UNIDO | | ***Risques***  Contraintes financières de l’Etat  Non-respect des engagements pris à la table ronde par les partenaires au développement  Instabilité institutionnelle  Changements climatiques, risques et catastrophes | ***Idem*** | Idem | |  | |  |  |

**NB : Les indicateurs y compris les valeurs de référence et les cibles doivent être désagrégés dans la mesure du possible par sexe, âge, statut social, milieu géographique.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Effets** | | **Indicateurs, Valeurs/Points de référence, cibles** | | | **Moyens de vérification** | | **Risques & hypothèses** | | | **Entités des Nations Unies (Mission, Agences)** | | **Partenaires** | **Ressources (US$)** | | | | | |
| **Ressources régulières** | | **Ressources à mobiliser** | | **Total** | |
| ***Axe stratégie 2015-2025/Plan stratégique 2015-2020 : Développement humain*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Priorité nationale : Valoriser le potentiel de la population bissau-guinéenne*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Effet 3 :***  ***Tous les citoyens, particulièrement les plus marginalisés et vulnérables, ont un accès équitable et durable et utilisent de services de santé, nutrition, VIH/sida, eau, assainissement et hygiène éducation et protection de qualité.*** | | | **Indicateur 3.1** : *Taux d’alphabétisation des adultes*  *PR : 50,5% (MICS 5)*  ***Cible 2020 :****80%*  **Indicateur 3.2** : *Pre-primary GER*  PR : 14% (MICS 5)  ***Cible 2020 :*** *70%*  **Indicateur 3.3** : *Taux net de scolarisation*  *PR : 69,8% (RESEN 2015)*  ***Cible 2020 :*** ***90%***  **Indicateur 3. 4 :** *Couverture vaccinale*  *PR : 64% (MICS 5)*  ***Cible 2020 :****Plus de 85%*  **Indicateur 3.5 :** *Proportion d’enfants de moins 5 ans dormant sous la moustiquaire ITN*  ***PR :****81% (MICS 5)*  ***Cible 2020 :****Plus de 95%*  **Indicateur 3.6*:*** *Proportion d’enfants de moins de 5 ans atteintes de pneumonie traités avec des antibiotiques*  ***PR :*** *96,8% (MICS 5)*  ***Cible 2020 :*** *100%* | EMIS  MICS  MICS  MICS | | | | ***Hypothèses***  -Stabilité politique  -Disponibilité des fonds  -Accroissement de la part du budget de l’éducation au moins de 20%  -Accroissement de la part du budget de l’éducation au moins de 15%  -Accroissement des ressources humaines et financières au niveau décentralisé | | UNICEF  ONUSIDA  UNESCO  UNFPA  ILO  PAM  ONUFEMMES  OMS | | -ANP  -Gouvernement  (Ministères Education, santé, agriculture, Commerce et industrie, femmes et affaires sociales, justice, économie et finances, communication, ressources naturelles)  ONG, OBC, FBO  Institutions académiques | ***24,122,000*** | | ***51,631,565*** | | ***75,753,565*** | |
| ***Effet 3 (Suite)*** | **Indicateur 3.7*: P****roportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant de la malnutrition chronique*  *PR : 27,5% (MICS 5)*  ***Cible 2020 :****20%*  **Indicateur 3.8: *P****roportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant de la malnutrition aigue*  ***PR :****16,8% (MICS 5)*  ***Cible 2020 :****10%*  **Indicateur 3.9:***Proportion de femmes enceintes ayant accès aux ARV (PTME)*  ***PR :****28% % (SNLS 2013)*  ***Cible 2020 :****80%*  **Indicateur 3.10:***Proportion d’enfants ayant accès aux ARV*  ***PR****: 8% (SNLS 2013)*  ***Cible 2020 :****30%*  **Indicateur 3.11:**Proportion des jeunes*(15-24) ayant des connaissances sur la prevention du VIH*  ***PR :****22,5% (MICS 5)*  ***Cible 2020 :****Plus de 50%*  **Indicateur 3.12:** *Taux de defecation à l’air libre*  ***PR :****17,7% ( ??)*  ***Cible 2020 :****10%*  **Indicateur 3.13:***Proportion des personnes ayant accès à l’eau potable*  ***PR :****74,8%% (MICS 5)*  ***Cible 2020 :??***  **Indicateur 3.14 ;***Proportion d’enfants ayant un acte de naissance*  ***PR :****24% (MICS 5)*  ***Cible 2020 :****50%* | | | | | MICS 2017, 2020  MICS  MICS  MICS  MICS 2017, 2020  Etudes SNLS  MICS 2017, 2020 | | | Engagement et participation des jeunes  Renforcement de l’engagement du Gouvernement  ***Risques***  Instabilité politique | |  | Secteur privé | |  | |  | |  |
| ***Effet 3 (Suite)***  ***.*** | **Indicateur 3.15 :***Taux d’abandon*  ***PR :****13,94% ??*  ***Cible 2020 :****13% ??*  **Indicateur 3.16 :***Taux de récupération nutritionnelle*  ***PR :****76,6% ??*  ***Cible 2020 :****78%*  **Indicateur 3.17 :** *Ratio filles/Garçons au niveau du primaire*  ***PR :****0,90*  ***Cible 2020 :****??*  **Indicateur 3.18 :***Proportion de femmes victimes de VGB ayant accès aux services*  ***PR :****??*  ***Cible 2020 :***  **Indicateur 3.19 :***Taux de prévalence contraceptive*  ***PR :****14% ??*  ***Cible 2020 :****25% ??* | | | | | MICS 2017, 2020  MICS  MICS  MICS  MICS 2017, 2020 | | | Idem | | Idem | Idem | |  | |  | |  |
| **Indicateur 3.23*:*** *Proportion de demande de contraception non satisfaite*  ***PR : 22****%*  ***Cible 2020 :****11%*  **Indicateur 3.24*:*** *Pourcentage de naissances vivantes faites en présence du personnel médical qualifié*  ***PR :****43% ??*  ***Cible 2020 :****56%* | | | | | MICS 2010, 2020  MICS 2010, 2020 | | | Idem | | Idem | Idem | |  | |  | |  |

**NB : Les indicateurs y compris les valeurs de référence et les cibles doivent être désagrégés dans la mesure du possible par sexe, âge, statut social, milieu géographique.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Effets** | **Indicateurs, Valeurs/Points de référence, cibles** | | | **Moyens de vérification** | **Risques & hypothèses** | **Entités des Nations Unies (Mission, Agences)** | **Partenaires** | **Ressources (US$)** | | |
| **Ressources régulières** | **Ressources à mobiliser** | **Total** |
| ***Axe stratégie 2015-2025/Plan stratégique 2015-2020 : Biodiversité et capital naturel*** | | | | | | | | | | |
| ***Priorité Nationale : Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles*** | | | | | | | | | | |
| ***Effet 4 :***  ***Les institutions publiques, les Organisations de la Société Civile, le secteur privé assurent la promotion de la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles, la gestion des risques et la prévention des catastrophes*** | | **Indicateur 4.1*:*** *Pourcentage de la population utilisant les techniques et les méthodes adaptées aux changements climatiques*  **PR** : ??  ***Cible 2020*** : ??  **Indicateur 4.2*:*** *Proportion du territoire couvert par des aires protégées*  ***PR*** : *15%* ??  ***Cible 2020*** : *26%*  **Indicateur 4.3*:*** *Proportion de décès/dommages causés par les accidents et catastrophes naturelles*  ***PR*** *: 15% ??*  ***Cible 2020*** *: 26%* | Rapports ministère en charge de l’environnement  Rapport IBAP  Rapports PNUD | | ***Hypothèses***  Disponibilité des ressources financières  -Bonnes conditions climatiques  ***Risques***  -Instabilité politique  -Faible attrait des investisseurs particulièrement des investisseurs étrangers en Guinée Bissau | PNUD  FAO  UNOPS | Gouvernement (Secrétariat d’Etat environnement,  IBAP, INEP, INDE)  Union Européenne  UICN  ONG nationales | ***4,940,000*** | ***31,319,000*** | ***36,259,000*** |

**NB : Les indicateurs y compris les valeurs de référence et les cibles doivent être désagrégés dans la mesure du possible par sexe, âge, statut social, milieu géographique.**