## Slide 1: Obuka „Upravljanje projektnim ciklusom – PCM za NVO” Podgorica, 3. april - 4. april 2023. trenerica: Lidija Brnović
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2
ReLOaD2
Finansira
Evropska unija

## Slide 2
Omogućiti predstavnicima NVO usvajanje znanja i vještina u vezi sa upravljanjem projektnim ciklusom (PCM) i pisanjem projekata u skladu sa pristupom logičkog okvira rada (LFA)
Cilj obuke

## Slide 3
Od sadržaja treninga
+ -
Od grupe
+ -
Očekivanja učesnika

## Slide 4
Upravljanje projektnim ciklusom
Faza analize
Faza planiranja (izrada matrice logičkog okvira rada - LFM)
Kako LFM pretočiti u projektnu aplikaciju
Agenda

## Slide 5: Očekivani rezultati
Na kraju dvodnevne obuke, bićete u prilici da:
Definišete projekat
Prepoznate faze projektnog ciklusa
Razvijete projektnu ideju u skladu sa pristupom logičkog okvira
Ispunite matricu logičkog okvira rada
Pripremite projektnu dokumentaciju za ReLOaD2 poziv

## Slide 6
EK je 1992. usvojila Project Cycle Management (PCM) kao primarni set sredstava za dizajn i menadžment projekata baziranih na LFA pristupu.
Project Cycle Management (PCM) – koristi se da opiše aktivnosti menadžmenta i procedure odlučivanja koje se koriste tokom projektnog ciklusa (uključuju glavne dužnosti, uloge i odgovornosti, glavne dokumente i opcije u odlučivanju)
Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) ?

## Slide 7: Upravljanje projektnim ciklusom
PCM obezbjeđuje da projekti budu:
u skladu sa dugoročnim ciljevima EU i zemalja partnera;
relevantni za usvojenu strategiju i za realne probleme ciljnih grupa/korisnika;
ostvarivi - što znači da ciljevi mogu biti ostvareni u okvirima ograničenja koje nameću okruženje i kapaciteti realizatora projekta;
da rezultati projekta budu održivi

## Slide 8: Glavni principi upravljanja projektnim ciklusom
Tri glavna principa upravljanja projektnim ciklusom:
da su kriterijumi odlučivanja i procedure definisani za svaku fazu u ciklusu (uključujući i glavne zahtjeve za informacijama i kriterijume za ocjenu kvaliteta);
da su faze u ciklusu progresivne – svaka faza mora biti završena, prije nego što se može preći na sljedeću;
novo programiranje i identifikacija počivaju na rezultatima monitoringa i evaluacije kao dio strukturisanog procesa povratnih informacija (feedback) i institucionalnog učenja (institutional learning).

## Slide 9: Faze u projektnom ciklusu

## Slide 10: Faze u upravljanju projektnim ciklusom
PROGRAMIRANJE – koji su razvojni prioriteti partnerske zemlje i na šta bi trebalo da se fokusira pomoć EU?
IDENTIFIKACIJA – da li je koncept projekta relevantan za prioritetne lokalne potrebe i da li je konzistentan sa prioritetima EU?
FORMULACIJA – da li je projekat ostvariv i da li će obezbjediti održive koristi?
IMPLEMENTACIJA – da li su rezultati ostvareni i da li su resursi korišćeni efikasno i efektivno? Koje bi korektivne akcije trebalo preduzeti?
EVALUACIJA – da li su planirane koristi ostvarene, da li su one održive i koje su lekcije naučene?
REVIZIJA – da li su važeći zakoni i pravila i kriterijumi efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti poštovani?

## Slide 11: Pristup logičkog okvira rada
ANALITIČKA FAZA
1. Analiza konteksta
2. Analiza zainteresovanih aktera
3. Analiza problema
4. Analiza ciljeva
FAZA PLANIRANJA
1. Definisanje logike djelovanja
2. Definisanje pretpostavki i rizika
3. Identifikacija indikatora
4. Pripremanje rasporeda aktivnosti
5. Pripremanje budžeta

## Slide 12: Analitička faza
ANALIZA KONTEKSTA
Pravni aspekt (zakoni i drugi propisi u Crnoj Gori, EU regulativa, strateški dokumenti Crne Gore, EU, međunarodni, lokalni u vezi sa problemom koji istražujemo)
Institucionalni aspekt (institucije i organizacije koje u Crnoj Gori rade u oblasti koju istražujemo)
Politički aspekt (praksa: odnos zajednice prema problemu koji targetiramo, istraživanja javnog mnjenja)

## Slide 13: Analitička faza
Analiza
zainteresovanih strana
Zainteresovana strana (pojedinac/ grupa/ organizacija/institucija) | Šta je njihov interes? | Koliki je njihov uticaj? (Nizak; Srednji; Visok) | Na koji način bi oni mogli da učestvuju u projektu?

## Slide 14: Analitička faza
PROCJENA SNAGE ORGANIZACIJA - (SWOT ANALIZA)
SWOT analiza je oruđe kojim se vrši procjena snage organizacija i ona uključuje analizu 4 komponente:
1. Strengths (snage) – pozitivnih osobina same organizacije/institucije
2. Weaknesses (slabosti) – negativnih osobina same organizacije/institucije
3. Opportunities (šanse) – spoljašnjih faktora koji bi mogli pozitivno
da utiču na uspješan rad organizacije/realizaciju projekta
4. Threats (prijetnje) – spoljašnjih faktora koji bi mogli negativno
da utiču na rad organizacije/realizaciju projekta

## Slide 15
Identifikacija KLJUČNOG PROBLEMA zainteresovanih strana
Identifikacija UZROKA ZA KLJUČNI PROBLEM: koji je direktan uzrok za ključni problem?
Identifikacija PODUZROKA (“UZROKA ZA UZROK”)…
Napisati probleme, koji su direktna POSLJEDICA KLJUČNOG PROBLEMA (direktne posljedice)
Analiza problema
1
2
3
4
DRVO PROBLEMA

## Slide 16: PRIMJER
Zašto?
Zašto?
Zašto?
Zašto?
Zašto?
Zašto?
Zašto?
Zašto?
Nizak nivo pristupačnosti institucija za
OSI
Zašto?

## Slide 17: PRIMJER
Nedovoljan broj službenika poznaje gestovni govor
Nizak nivo pristupačnosti institucija za
OSI
Loša arhitektonska pristupačnost institucija
Neadekvatno pružanje informacija OSI
Nedovoljno djelovanje organizacija OSI
Neadekvatna kaznena politika
Nepostojanje mreže organizacija OSI za javno zastupanje politika pristupačnosti
Nepristupačna web stranica lokalne uprave

## Slide 18: PRIMJER
Pa šta?
Pa šta?
Pa šta?
Pa šta?
Nizak nivo pristupačnosti institucija za
OSI
Pa šta?
Pa šta?
Pa šta?

## Slide 19: PRIMJER
Nizak nivo pristupačnosti institucija za
OSI
OSI teže ostvaruju svoja osnovna prava
Nezadovoljstvo OSI uslovima života u zajednici
Društvena isključenost OSI

## Slide 20: PRIMJER
Nedovoljan broj službenika poznaje gestovni govor
Nizak nivo pristupačnosti institucija za
OSI
Loša arhitektonska pristupačnost institucija
Neadekvatno pružanje informacija OSI
Nedovoljno djelovanje organizacija OSI
Neadekvatna kaznena politika
Nepostojanje mreže organizacija OSI za javno zastupanje politika pristupačnosti
Nepristupačna web stranica lokalne uprave
OSI teže ostvaruju svoja osnovna prava
Nezadovoljstvo OSI uslovima života u zajednici
Društvena isključenost OSI
POSLJEDICE
UZROCI
4
1
2
3

## Slide 21
DRVO PROBLEMA DRVO CILJEVA
DRVO PROBLEMA | DRVO CILJEVA
POSLJEDICE | OPŠTI (dugoročni) CILJ PROJEKTA
KLJUČNI PROBLEM | SPECIFIČNI CILJ
UZROCI KLJUČNOG PROBLEMA | REZULTATI
PODUZROCI | AKTIVNOSTI
Notes: 21
21

## Slide 22: PRIMJER
Obuka 5 službenika za rad sa OSI
Povećanje nivoa pristupačnosti institucija za
OSI
Unaprijeđena arhitektonska pristupačnost institucija
Uspostavljeni servisi informisanja OSI
Nedovoljno djelovanje organizacija OSI
Zapošljavanje 5 specijalizovanih inspektora
Formiranje mreže organizacija OSI za javno zastupanje politika pristupačnosti
Rekonstrukcija web stranice lokalne uprave
OSI u većoj mjeri ostvaruju svoja osnovna prava
Povećano zadovoljstvo OSI uslovima života u zajednici
Veća društvena uključenost OSI
OPŠTI CILJ
REZULTATI
4
1
2
3

## Slide 23: Analiza strategije
Posljednji korak u okviru analitičke faze podrazumijeva selekciju strategije ili niza strategija koje će biti primjenjene u okviru projekta i razmatranje njihove ostvarivosti.
Strategija se sastoji od “grozdova” blisko povezanih ciljeva. U analizi strategije odlučujemo kojim ćemo se od ovih “grozdova” baviti u okviru projekta, a koji će od njih ostati izvan njegovog domašaja.

## Slide 24: Faza planiranja
DEFINISANJE LOGIČKOG OKVIRA RADA
Logički okvir rada predstavlja opis četiri nivoa “hijerarhije ciljeva”
dugoročnog cilja
specifičnog cilja
rezultata
aktivnosti

## Slide 25
 |  | Objektivno mjerljivi indikatori uspjeha | Polazište | Izvori verifikacije | Pretpostavke i rizici
Opšti cilj | Koji je opšti cilj čijem ostvarenju će projekat doprinijeti? Projekat treba da ima jedan opšti cilj. Na ovaj opšti cilj će vaš projekat uticati ali nije vjerovatno da će se u potpunosti ostvariti. | Koji su pokazatelji uspjeha vezani za opšti cilj?Preporučuje se da se indikatori uspešnosti predstave na način koji je rodno osetljiv. | Kvantifikujte trenutno stanje u oblasti kako bi napredak mogao biti mjerljiv. | Koji su to izvori informacija za ove pokazatelje uspjeha? | 
Specifični ciljevi projekta | Koji su specifični ciljevi koji će biti ostvareni projektom?Ovi specifični ciljevi trebaju biti ostvareni do kraja implementacije projekta (maksimalno dva cilja).Preporučuje se da se konkretni ciljevi predstave na rodno osetljiv način. | Navedite kvantitativne i kvalitativne indikatore koji će pokazati do koje mjere će biti ostvareni specifični ciljevi projekta?Ukoliko je neki od indikatora rodno senzitivan, preporučljivo je da se prikaže na taj način. | Kvantifikujte trenutno stanje vodeći računa o svakom od specifičnih ciljeva koje ste naveli. Ovo je neophodno kako bi napredak mogao biti mjerljiv. | Koji su to izvori informacija koje treba da budu prikupljene ili već postoje? Metode koje će se koristiti da bi se došlo do informacija? | Koji su faktori i uslovi neophodni za ostvarenje ciljeva projekta, a nisu pod direktnom kontrolom? Koje rizike treba uzeti u obzir? Postoji li mogućnost da jedan od polova bude manje zastupljen/uključen u realizaciju projekta?
Očekivani rezultati | Koji će konkretni rezultati doprinijeti ostvarenju ciljeva projekta?Rezultati se ostvaruju uspješnom implementacijom projektnih aktivnosti. Uspjeh implementacije projekta će se mjeriti kroz nivo ostvarenja rezultata.Da li se rezultati mogu prikazati na rodno osetljiv način? Ako da, primijenite to. | Koji pokazatelji određuju da li su i u kojoj mjeri ostvareni planirani rezultati? Indikatori treba da budu specifični, jasni i mjerljivi, rodno senzitivni i da sadrže brojčane/procentualne ili opisne procjene zacrtanih rezultata. | Kvantifikujte trenutno stanje vodeći računa o svakom od rezultata koje ste naveli. Ovo je neophodno kako bi napredak mogao biti mjerljiv. | Koji su izvori informacija za ove pokazatelje uspjeha? | Koji spoljni faktori i uslovi moraju biti ispunjeni da bi rezultati bili ostvareni kako je planirano? Da li rezultati zavise od punog angažovanja oba pola i kako obezbijediti njihovo puno učešće?
Aktivnosti | Koje aktivnosti je potrebno izvršiti i kojim redoslijedom u cilju ostvarenja rezultata? |  |  |  | Koji uslovi treba da budu ispunjeni prije početka implementacije projekta da bi se počelo sa realizacijom projekta?
Obrazac 4: LOGIČKI OKVIR RADA

## Slide 26
Stanje koje želimo da postignemo
Usmjeren na rješenje problema
Razumljiv
Ostvarljiv
Napomena: Jedna rečenica!
Dugoročni cilj

## Slide 27: Specifični cilj
Dodatno usmjerava opšti cilj
Šta želimo da postignemo do kraja projekta

## Slide 28: Očekivani rezultati
Opisuju rezultate vašeg predloga projekta
Ne opisuju metode koje ćete koristiti
Definišu populaciju sa kojom ćete raditi
Konkretan - Specific
Mjerljiv - Measurable
Dostižan - Attainable
Relevantan - Relevant
Vremenski određen - Timed (time framed)

## Slide 29
Serija akcija koje vode prema ostvarivanju rezultata
Odgovori na pitanja:
KO sprovodi aktivnosti?
ŠTA će biti urađeno?
GDJE – lokacija i opis mjesta projekta?
KAD – vremenski raspored, rokovi?
KO su korisnici i njihova uloga u aktivnostima?
Aktivnosti

## Slide 30: Konkretni proizvodi
Dokumenti, elektronski proizvodi, „opipljivi proizvodi“:
Primjeri:

## Slide 31: Zadatak - popuniti logički okvir rada
Vrijeme 60 minuta

## Slide 32: Faza planiranja
DEFINISANJE PRETPOSTAVKI I RIZIKA
Bez obzira na to koliko je projekat dobro planiran, pojaviće se faktori koji nijesu pod kontrolom menadžerskog tima, a koji će uticati na ostvarenje projekta i trajnost njegovih rezultata
Dugoročni cilj
Specifični cilj
Rezultati
Aktivnosti
Pretpostavke i rizici 3
Pretpostavke i rizici 2
Pretpostavke rizici 1

## Slide 33: Indikatori i izvori verifikacije
Indikatori bi trebalo da zadovolje QQT kriterijume :
Quantity – kvantitet
Quality – kvalitet
Time – vrijeme
Izvori verifikacije
Dokazi da je indikator ostvaren (dokumenti)

## Slide 34: Trenutno stanje/ Polazište
Podaci o trenutnom stanju u određenoj oblasti
Kvantitativni podaci, primjer:
  Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje na dan 31. decembar 2022. godine nalazilo se 46.596 nezaposlenih lica (od toga je 57,64% žena). U odnosu na 31.12.2021. godine broj nezaposlenih je smanjen za 10.790 lica ili za 18,8%.
  Stopa nezaposlenosti, na dan 31. decembar 2022. godine, je bila 20,08%. Na isti dan prethodne godine stopa nezaposlenosti je iznosila 24,73%.
Izvor verifikacije:
ZZZCG, Izvještaj o radu za 2022. godinu

## Slide 35
Djelovi projektnog prijedloga su sljedeći:
  Naslovna strana
  Sažetak projekta
  Informacije o nosiocu projekta
  Uvod/opis problema
  Opis projekta
  Ciljna grupa
  Opšti cilj projekta
  Specifični ciljevi projekta
  Očekivani rezultati projekta
  (Inovativnost i kreativnost za II dio konkursa za mlade NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih)
  Aktivnosti
  Pretpostavke i rizici
  Održivost projekta
  Trajanje projekta
  Praćenje projekta i izvještavanje
  Budžet
  Vidljivost /promocija projekta
Od logičkog okvira do prijedloga projekta

## Slide 36: Uvod/opis problema
Za razradu obrazloženja mogu pomoći sljedeća pitanja:
Ko su ljudi s problemom za koje ste zabrinuti?
Gdje se ti ljudi nalaze?
Koji je problem koji ih pogađa, a koji vi želite riješiti?
Koji su vjerovatni uzroci problema?
Koje dokaze imate da problem postoji (brojke, pocenti, uporedne statistike, rezultati istraživanja, mišljenja stručnjaka, svjedočanstva)?
Koje su posljedice koje će se javiti u slučaju da se problem ne riješi?
Koja je veza između problema i misije vaše organizacije?
Opis ciljne grupe ili lokalne zajednice,
Rezultati istraživanja, evaluacije...,
Citati ili izvodi iz službenih dokumenata (UN, ministarstva itd),
Metode koje su korištene za utvrđivanje potreba/problema,
Urgentnost problema i šta će se desiti ako se sada ništa ne preduzme,
Ostale organizacije koje se trenutno bave rješavanjem ovih potreba/problema

## Slide 37: Opis projekta
Obezbijedite opis onoga šta želite da radite i kako namjeravate da ostvarite vaše ciljeve.
Obezbijedite informacije o svim dodatnim kvalitetima vašeg projekta, i posebno vodite računa da će prijedlog projekta ostvariti veći rezultat ako zagovara modele politika ljudskih prava i ako ima uticaja na socijalno ugrožene grupe, posebno rodnu ravnopravnost.
Ukoliko projekat uključuje partnerstvo, opišite ulogu partnera i nivo njihove uključenosti u implementaciju projekta.

## Slide 38: Ciljna grupa projekta
Jasno definišite ciljnu grupu i njene potrebe;
Obezbijedite mjerljive indikatore korisnosti projektnog prijedloga za navedenu ciljnu grupu;
Navedite sve uključene strane kao što su posredni i krajnji korisnici projekta;
Ukoliko projekat uključuje povratnike, raseljena lica, marginalizovane i ranjive socijalne grupe stanovništva to obavezno navedite;
Osigurajte rodnu ravnopravnost prilikom prezentacije indikatora (uvijek naznačiti broj žena, muškaraca i djece);
Identifikujte ciljnu grupu i navedite kako će ona imati koristi od projekta;
Projekat treba da sadrži detaljan opis veličine i važnosti ciljne grupe, odnosno osoba koje će direktno imati koristi od projekta;
Detaljna analiza ciljne grupe može biti urađena kao poseban dokument i takva analiza može biti priložena kao dodatak projektnom prijedlogu.

## Slide 39: Ciljevi projekta
Opšti (sveukupni) cilj projekta predstavlja osnov problema kojem projekat pristupa i važnost projekta, na primjer dugotrajnu korist projekta za ciljnu grupu. Pravila za određivanje opšteg projektnog cilja su:
Svaki projekat može imati samo jedan opšti cilj;
Opšti/dugoročni cilj treba da bude vezan za Strategiju tj. prioritetne oblasti iz Poziva;
Iako je teško ili čak nemoguće mjeriti uspješnost ostvarenja sveukupnog cilja putem mjerljivih indikatora, ipak treba omogućiti utvrđivanje njegovog doprinosa realizaciji dugoročnog cilja;
Ne zaboravite polazno istraživanje/podatke koje je neophodno za ispravno mjerenje uspješnosti implementacije projekta

## Slide 40
Opšti cilj - osnov problematike kojom se projekat bavi i važnost projekta za širu zajednicu
Prilično je generalan i dugoročan
Objašnjava zašto je projekat važan cijelom društvu
Definiše koju stratešku, reformsku ili poželjnu društvenu promjenu donosi projekat, u smislu dugoročne dobrobiti za krajnje korisnike
Ciljevi projekta

## Slide 41: Ciljevi projekta
SPECIFIČNI CILJEVI
Specifični cilj je rješenje problema, koji u široj definiciji opisuje željeno postignuće projekta.
Ciljevi su utvrdivi projektni proizvodi, predstavljeni na takav način da može biti utvrđeno da li i do kojeg nivoa je projekat realizovan - obično ima 1 ili 2 cilja zavisno od veličine projekta.
Specifični ciljevi ili „svrha projekta“ - objašnjavaju ukupnu pozitivnu promjenu u odnosu na glavnu ciljnu grupu.
Prilikom formulacije najbolje je koristiti ključne riječi koje ukazuju na direktnu korist za ciljnu grupu, na primjer povećan/poboljšan/osposobljen/unaprijeđen.

## Slide 42: Aktivnosti projekta
U ovom poglavlju, treba dati pregled i opis aktivnosti koje će omogućiti ostvarenje postavljenih rezultata.
Takođe ih treba definisati u Planu aktivnosti koji predstavlja jedan od aneksa projektnog prijedloga.
Aktivnosti moraju biti jasne i specifične.
Definišite jasnu vezu aktivnosti sa ciljevima projekta i onda opišite zašto ste odabrali te konkretne aktivnosti.
Predviđene aktivnosti moraju biti grupisane i vezane za relevantne projektne rezultate.
Ovaj dio ne treba da bude duži od četiri stranice i treba da sadrži konkretan opis svake od aktivnosti
Sistematično opisuju sve radnje koje će biti sprovedene tokom odvijanja projekta (uključujući i pripremne korake neposredno prije početka samog projekta)
Ovo je ujedno i osnova za izradu budžeta

## Slide 43: Rizici i pretpostavke
Pod ovom sekcijom treba da identifikujete moguće pretpostavke i rizike koji mogu da ugroze implementaciju projekta i/ili uspjeh projekta.
Molimo vas da posvetite posebnu pažnju na ovaj dio s obzirom da je vrlo važno identifikovati buduće događaje i okolnosti kao moguće prijetnje uspješnoj implementaciji projekta.
To će vam dati mogućnost da pripremite strategiju za izbjegavanje svakog potencijalnog rizika.
Npr. ukoliko projekte planirate da realizujete u osnovnim školama, neophodno je ispoštovati sve procedure kako biste dobili odobrenje za rad unutar školskih ustanova i navesti mjere kojima ćete prevazići rizike.

## Slide 44: Monitoring i izvještavanje
Može biti definisan kao sistemsko i trajno sakupljanje, analiza i upotreba informacija sa svrhom kontrole upravljanja projektom i pravovremenog odlučivanja.
Počinje od prvog dana koji označava početak realizacije projekta.
Osnovni izvor informacija koje se javljaju kao rezultat procesa praćenja realizacije projekta čine indikatori.
U ovom poglavlju navedite koji su interni mehanizmi predviđeni za izvještavanje prema donatorima.
Takođe navedite ukoliko postoje vaše interne i/ili eksterne procedure koje se koriste za monitoring u toku i/ili po završetku realizacije projekata.

## Slide 45
Ovdje treba dati opis onoga šta želite uraditi i kako namjeravate promovisati svoje aktivnosti. Promotivne aktivnosti treba da budu jasne i specifične.
Utvrdite promotivne alate i objasnite kako i u kojoj fazi ste ih planirali iskoristiti.
Plan promocije (vidljivosti) treba da bude uvršten u radni plan realizacije i treba da bude adekvatno budžetiran.
Cilj je informisanje projektnih partnera, ciljnih grupa, i uopšte građana, o inicijativama i uspjesima projekta.
Alati (tehnike) za vidljivost projekta: konferencija za štampu, posteri, brošure, panoi....
Vidljivost i promocija projekta

## Slide 46: Budžet projekta
Budžet je preslikavanje prijedloga projekta u novčane vrijednosti.
U excel tabeli (budžet) je neophodno navesti troškove koji su neophodni za realizaciju projektnih aktivnosti.
Pokušajte da osigurate što je moguće veći broj budžetskih linija zasnovanih na jasno utvrđenim troškovima izbjegavajući približne procjene.
Ukoliko postoji sufinansiranje od strane drugih donatora, potrebno ih je staviti u odvojenu budžetsku kolonu kako bi evaluaciona komisija jasno mogla procijeniti traženi iznos po ovom Javnom konkursu.
Takođe, projektni prijedlog i budžet treba da budu usklađeni.
Ukoliko je neka aktivnost navedena u projektnom prijedlogu a nije budžetirana, evaluaciona komisija će teško izvršiti evaluaciju projektne ideje vašeg projekta

## Slide 47: HVALA NA UČEŠĆU! reloadgrants.me@undp.org
This project is funded
by the European Union
Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans 2
ReLOaD2
Funded by the
European Union