ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перепланировка помещения в здании реабилитационного центра для маломобильных групп населения в п. Талсуат, г. Кызылорда

| Наименование проекта и номер: | №00106777 «Устойчивое развитие системы социальной защиты населения: продвижение программ по социальной интеграции и инклюзии» |
| --- | --- |
| Тип договора: | Договор на строительные работы и закуп материалов |
| Местоположение объекта: | г. Кызылорда, пос. Талсуат, ул. Оренбургская, 6, строение 3 |
| Продолжительность работы: | 45 дней со дня подписания контракта |

Введение:

В целях эффективной работы по продвижению Конвенции о правах инвалидов и совершенствованию системы социального обслуживания Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (далее – Министерство) и Программа Развития ООН в Казахстане (далее – ПРООН) заключили Соглашение о реализации совместного проекта «Устойчивое развитие системы социальной защиты населения: продвижение программ по социальной интеграции и инклюзии» на 2018-2020 годы (далее – совместный проект).

Основная задача проекта – оказание содействия Министерству в разработке и реализации трансформационных изменений в сфере развития систем социального обслуживания и обеспечения лиц с инвалидностью и полноценной защиты их прав.

Основание:

В рамках проекта запланирована реализация пилотного проекта «Создание модельной квартиры, доступной лицам с инвалидностью» на базе реабилитационного центра (далее – пилотный проект).

Пилотный проект направлен на активную социализацию и решение проблем жизнеобеспечения лиц с инвалидностью (в первую очередь передвигающихся на кресло-коляске).

В Республике Казахстан в системе социальной защиты населения действуют 24 реабилитационных центра для лиц с инвалидностью, в том числе 11 – для детей с инвалидностью. На запрос Министерства заявку на участие в проекте подали 2 учреждения. В результате обследования и оценки технического состояния зданий и помещений были составлены заключения и исходя из которых Министерством было одобрено КГУ «Реабилитационный центр для инвалидов» (далее – реабилитационный центр) управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области для реализации пилотного проекта.

В целях оказания содействия реализации пилотного (реконструкция, адаптация, строительство, водоснабжение, электричество) необходимо осуществить перепланировку и ремонт помещения в здании реабилитационного центра для реализации пилотного проекта.

Основная выполняемая работа:

В здании реабилитационного центра требуется перепланировка и ремонт помещения. Адрес реабилитационного центра: г. Кызылорда, п. Талсуат, ул. Оренбургская, 6, строение 3.

Работы выполняются на основании проекта и сметной документации, утверждённой собственником здания, координатором проекта и исполнителем.

Цель работы:

Реализация пилотного проекта «Создание модельной квартиры, доступной лицам с инвалидностью» на базе реабилитационного центра.

Информация по пилотному объекту:

КГУ «Реабилитационный центр для инвалидов», адрес: г. Кызылорда, п. Талсуат, ул. Оренбургская, 6, строение 3.

Поставщику будет представлена проектная документация (ПД), предварительно согласованная с уполномоченными органами. Поставщик может предложить внести изменения в ПД в сторону улучшения и модернизации (блочное исполнение и т.д.), не изменяя основные функции и параметры. Все предложенные изменения должны быть согласованы с заказчиком и собственником на основании письменного обращения.

# Описание работ:

| № | Наименование | Сроки выполнения | Оплата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование проектных решений выполнены, разъяснение и уточнение по месту перед началом производства работ произведены. | В течении первой недели после подписания договора | 40% |
| 2 | Закуп необходимых материалов и оборудования для осуществления перепланировки помещения. Согласование материалов в соответствии с дизайн проектом. Доставка на место проведения работ. | В течении первых двух недель после подписания договора |  |
| 3 | Производство основных строительно-монтажных работ по перепланировке и ремонту помещения. | 3-4 неделя после подписания договора | 40% |
| 4 | Финишные работы, подключение оборудование. | 4-5 неделя после подписания договора |  |
| 5 | Сдача объекта. | 6 неделя после подписания договора | 20% |

Ответственность и подотчетность:

- Поставщик согласовывает свои действия и отчитывается перед менеджером проекта ПРООН;

- На все выполненные работы Поставщик несет абсолютную гарантию на протяжении 2 лет с момента акта приемки, и безвозмездно устраняет все недочеты за свой счет в течении 10 дней с момента обращения;

- Обеспечивает своевременное и качественное исполнение требований ТЗ и условий Договора.

Поставщик несет ответственность за:

- Выполненные работы инженерных систем (электропроводка предоставляется акт испытания изоляции) остальные сети актируются актами скрытых работ;

- Соблюдение установленного порядка согласно действующего законодательства РК по производству СМР (согласование, получение разрешения, предоставление необходимой документации в уполномоченные органы и т.д.);

- Своевременное и правильное выполнение, вышеперечисленных работ, с соблюдением действующих в Казахстане правил и стандартов, и требований техники безопасности;

- Соответствие требованиям поставленного/закупленного оборудования;

Оплата производится только после выполнения соответствующих видов работ при авторизации и одобрении менеджером проекта ПРООН и Министерством труда и социальной защиты населения РК (подписание акта выполненных работ между ПРООН и Поставщиком).

Координация работ:

Общая координация работ осуществляется совместно с представителем проекта ПРООН – инженером по строительству.

Квалификационные требования к Поставщику:

Поставщиком услуг может быть компания/организация, зарегистрированная должным образом и отвечающая следующим требованиям:

- Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью для заключения договоров (свидетельство регистрации/перерегистрации, учредительные документы);

- Не менее 3-х лет опыта работ в проведении капитального и текущего ремонта жилых и административных зданий (описание деятельности компании с момента создания, опыта с указанием перечня ранее выполненных работ (включая период и стоимости работ);

- Являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством (справки, подтверждающие отсутствие задолженностей в налоговых органах, бухгалтерские балансы за 2016-2018 годы);

- Обязательное наличие лицензии на строительно-монтажные работы 3й категории;

- Предоставить гарантийный срок на используемый материал (не менее 2 лет) и выполняемые работы (не менее 2 лет);

- Подтвердить, что поставляемые строительные материалы, используемые при монтаже, сертифицированы в РК;

- Предоставить не менее 3-х рекомендательных писем от предыдущих заказчиков/клиентов на аналогичные виды работ/услуг;

- Иметь квалифицированный персонал с соответствующим опытом и навыками по выполнению капитального ремонта:

- Бригадир (образование и опыт работы в области строительства не менее 5 лет, наличие соответствующих сертификатов/удостоверений);

- список привлекаемого к работе персонала с указанием специализации и стажа работы, наличие соответствующих сертификатов/удостоверений приветствуется.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ:

1) Требуемое количество экземпляров предложения – 1 экз.;

2) Расчёт стоимости выполнения работ по закупу и поставке оборудования, используемым материалам и комплектующим, монтажным работам. Структура финансового предложения должна соответствовать форме как указано в Приложении 2-2. Финансовое предложение должно включать все расходы, связанные с выполнением необходимых услуг;

3) Валюта ценового предложения – казахстанский тенге;

4) Срок действия ценового предложения – в течение 60 дней с момента подачи заявки;

5) Предоставление информации о Поставщике (с описанием опыта компаний, структурной организацией, информацией о персонале) не должна превышать 10 страниц;

6) Предоставление графика закупа и поставки строительного материала и комплектующих, проведения работ на объекте;

7) Подтверждение того, что компания не входит в список Совета Безопасности ООН № 1267/1989 Отдела закупок ООН или других списков дисквалификации ООН;

8) Соглашение о принятии Общих положений и условий ПРООН стандартных контрактов ПРООН.